Заключение

на проект постановления

о внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие агропромышленного комплекса городского

округа город Первомайск Нижегородской области»

25 декабря  2019 года

Настоящее экспертное заключение подготовлено контрольно - счетной комиссией городской думы городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее – контрольно-счетная комиссия) в соответствии со статьей 157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации                     и оценки эффективности муниципальных программ городского округа                             город Первомайск Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации    городского округа город Первомайск Нижегородской области                 от 25.11.2013 № 1295, подпунктом  5.1. пункта 5 Положения о контрольно-счетной комиссии  городского округа город Первомайск Нижегородской области, утвержденного решением городской Думы городского округа город Первомайск                          Нижегородской области от 09.07.2014 № 233.

На экспертизу представлен проект постановления администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области «О внесении изменений                          в муниципальную программу «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Первомайск Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области                   от 29.10.2014 № 1106» (в редакции от 28.11.2014 № 1230, от 13.02.2015                               № 107,  от 30.03.2015 № 299, от 13.05.2015 № 444, от 26.06.2015                                           № 555, от 17.08.2015 № 717, от 17.12.2015 № 1214, от 29.12.2015 № 1292,                          от 18.04.2016 № 391, от 16.05.2016  № 497, от 27.06.2016 № 593, от 07.12.2016                   № 1134, от 26.12.2016 № 1249,  от 21.03.2017 № 250, от 06.10.2017                                       № 1013,   от 22.11.2017 № 1224, от 28.12.2017  № 1453, от 26.01.2018 № 150,                         от 05.03.2018 № 309, от 24.10.2018 № 1217,  от 21.12.2018 № 1497, от 25.01.2019                  № 122, от 27.02.2019 № 238, от 31.07.2019 № 946).

Данный проект подготовлен отделом сельского хозяйства администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области, как муниципальным заказчиком – координатором муниципальной программы, в связи с изменением объемов финансирования, а именно:

| Наименование | Первоначальное значение, рублей | Значение после изменения, рублей | Отклонение, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий объем средств на реализацию муниципальной программы, в том числе: | 225 132 036,97 | 276 937 236,97 | + 51 805 200,00 |
| 2015 год | 25 874 670,00 | 25 874 670,00 | 0,00 |
| 2016 год | 11 406 858,00 | 11 406 858,00 | 0,00 |
| 2017 год | 13 971 757,48 | 13 971 757,48 | 0,00 |
| 2018 год | 14 345 362,78 | 14 345 362,78 | 0,00 |
| 2019 год | 23 776 988,71 | 23 776 988,71 | 0,00 |
| 2020 год | 110 943 100,00 | 19 859 900,00 | - 91 083 200,00 |
| 2021 год | 24 813 300,00 | 47 248 100,00 | + 22 434 800,00 |
| 2022 год | 0,00 | 120 453 600,00 | + 120 453 600,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности городского округа город Первомайск Нижегородской области», в том числе: | 87 720 221,49 | 105 360 821,49 | + 17 640 600,00 |
| 2015 год | 8 219 768,00 | 8 219 768,00 | 0,00 |
| 2016 год | 8 452 658,00 | 8 452 658,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017 год | 10 643 944,00 | 10 643 944,00 | 0,00 |
| 2018 год | 11 246 562,78 | 11 246 562,78 | 0,00 |
| 2019 год | 17 811 388,71 | 17 811 388,71 | 0,00 |
| 2020 год | 15 677 100,00 | 16 363 600,00 | + 686 500,00 |
| 2021 год | 15 668 800,00 | 16 300 300,00 | + 631 500,00 |
| 2022 год | 0,00 | 16 322 600,00 | + 16 322 600,00 |
| Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области до 2022 года», в том числе: | 114 498 402,00 | 144 974 102,00 | + 30 475 700,00 |
| 2015 год | 13 990 902,00 | 13 990 902,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 2 697 000,00 | 2 697 000,00 | 0,00 |
| 2020 год | 92 000 500,00 | 0,00 | - 92 000 500,00 |
| 2021 год | 5 810 000,00 | 27 551 500,00 | + 21 741 500,00 |
| 2022 год | 0,00 | 100 734 700,00 | + 100 734 700,00 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы», в том числе: | 21 934 513,48 | 25 312 413,48 | + 3 377 900,00 |
| 2015 год | 3 664 000,00 | 3 664 000,00 | 0,00 |
| 2016 год | 2 954 200,00 | 2 954 200,00 | 0,00 |
| 2017 год | 3 260 513,48 | 3 260 513,48 | 0,00 |
| 2018 год | 2 983 500,00 | 2 983 500,00 | 0,00 |
| 2019 год | 3 024 100,00 | 3 024 100,00 | 0,00 |
| 2020 год | 3 024 100,00 | 3 208 700,00 | + 184 600,00 |
| 2021 год | 3 024 100,00 | 3 108 700,00 | + 84 600,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2022 год | 0,00 | 3 108 700,00 | + 3 108 700,00 |
| Подпрограмма 4 «Эпизоотическое благополучие городского округа город Первомайск Нижегородской области», в том числе: | 978 900,00 | 1 289 900,00 | + 311 000,00 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год | 67 300,00 | 67 300,00 | 0,00 |
| 2018 год | 115 300,00 | 115 300,00 | 0,00 |
| 2019 год | 244 500,00 | 244 500,00 | 0,00 |
| 2020 год | 241 400,00 | 287 600,00 | + 46 200,00 |
| 2021 год | 310 400,00 | 287 600,00 | - 22 800,00 |
| 2022 год | 0,00 | 287 600,00 | + 287 600,00 |

Таким образом, общий объем средств на реализацию муниципальной программы увеличится на сумму 51 805 200,00 рублей.

В новой редакции изложены приложения и таблицы, представленные                        в муниципальной программе.

Данный проект постановления администрации городского округа                                     город Первомайск Нижегородской области не содержит коррупциогенных факторов.

Исходя из вышеизложенного, контрольно - счетная комиссия                     согласовывает проект постановления администрации городского округа                        город Первомайск Нижегородской области «О внесении изменений                                     в муниципальную программу  «Развитие агропромышленного комплекса городского округа город Первомайск Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области                        от 29.10.2014   № 1106», и считает возможным рекомендовать администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области внести соответствующие изменения в муниципальную программу.

Председатель контрольно-счетной комиссии

городской Думы городского округа

город Первомайск  Нижегородской области	                                         Н.П.Волкова