| МОНИТОРИНГ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы Информационное общество городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты программы утверждена постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 08 октября 2014 года № 999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик -координатор Программы Отдел экономики администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы Сроки реализации Программы - 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период отчетности: 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование мероприятия (в разрезе учреждений) | Муниципальный заказчик Программы (исполнители) | Сроки выполнения |  | Объем финансирования, предусмотренный в утвержден-ной Програм-ме на год, тыс.рублей | Уточненный план бюджетных ассигнова-ний на год, тыс.рублей | Исполнение финансирова-ния за отчетный период (кассовые расходы), тыс.рублей | % выполнения к уточненному плану на год | Основные выполненные мероприятия | Причины невыполнения (или неполного выполнения) мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе |  |  | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 4805,8 | 5429,0 | 5183,9 | 95,5 % |  |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа, в том числе: | 4805,8 | 5429,0 | 5183,9 | 95,5 % |  |  |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета | 862,4 | 1185,6 | 1185,6 | 100 % |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в городском округе город Первомайск Нижегородской области» | Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» | 2015- 2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 394 | 1112,2 | 1074,3 | 96,6 % |  | Кредиторская задолженность за использование пяти прямых каналов связи (оплачено в январе 2016 года) |
|  |  |  | Местный бюджет | 394 | 1112,2 | 1074,3 | 96,6 % |  |  |
|  |  |  | Субсидии из областного бюджета | - | 312,5 | 312,5 | 100 % |  |  |

| Основное мероприятие 1.1. Аренда каналов связи мультисервисной транспортной сети Системы 112 и каналов связи с системами приема и обработки информации и сигналов, поступающих в ДДС от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах | Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области»Нижегородской области | 2016-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие системы «112» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Автономные испытания компонентов Системы 112 и опытная эксплуатация комплексной автоматизированной системы обработки вызовов и обмена информацией Системы – 112 | Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» | 2015-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 0 | 0 | 0 | 100 % | Развитие системы «112» |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100 % |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Оснащение телекоммуникационным оборудованием ЕДДС городского округа город Первомайск Нижегородской области, проведение монтажных и пусконаладочных работ | Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» | 2016 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 0 | 649,2 | 649,2 | 100 % |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 649,2 | 649,2 | 100 % |  |  |
|  |  |  | Субсидии областного бюджета |  | 312,5 | 312,5 | 100 % |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Ежемесячный платеж за использование пяти основных прямых каналов связи единой – дежурно-диспетчерской службы городского округа город Первомайск Нижегородской области | Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» | 2015-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 394 | 463 | 425,1 | 91,8 % | Оплата услуг прямых каналов связи |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 394 | 463 | 425,1 | 91,8 % |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов и единых диспетчерских служб городского округа город Первомайск | Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа город Первомайск Нижегородской области» | 2015 - 2017 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Информационная среда" | МАУ «ИД Районный вестник» | 2015-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 1162,7 | 1162,7 | 1162,7 | 100 % | Заработная плата с начислениями |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1162,7 | 1162,7 | 1162,7 | 100 % |  |  |
|  |  |  | из них субсидии из областного бюджета | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 100 % |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация информирования населения Нижегородской области о деятельности органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления городского округа г. Первомайск Нижегородской области, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость | МАУ «ИД Районный вестник» | 2015-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 0 | 0 | 0 | 100% | Опубликование информации органов местного самоуправления городского округа г. Первомайск Нижегородской области в газете «Районный вестник» |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |
|  |  |  | из них субсидии из областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Выделение субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МАУ «ИД Районный вестник» | 2015-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 1162,7 | 1162,7 | 1162,7 | 100 % | Заработная плата с начислениями |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа | 1162,7 | 1162,7 | 1162,7 | 100 % |  |  |
|  |  |  | из них субсидии из областного бюджета | 348,8 | 348,8 | 348,8 | 100 % |  |  |
| Подпрограмма 3 " Развитие инфраструктуры доступа граждан к государственным и муниципальным услугам" | МКУ «МФЦ» | 2015-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 3154,1 | 3154,1 | 2946,9 | 93,4% |  | Остаток кредиторской задолженности по бюджетному обязательству по услугам связи и содержание нежилого помещения |
|  |  |  | Бюджет городского округа, из них: | 3154,1 | 3154,1 | 2946,9 | 93,4% |  |  |
|  |  |  | Субсидии областного бюджета | 524,3 | 524,3 | 524,3 | 100% |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования МКУ «МФЦ» | МКУ «МФЦ» | 2015-2020 | Всего, в т.ч. по источникам финансиро-вания | 3154,1 | 3154,1 | 2946,9 | 93,4 % | Заработная плата и начисления на выплаты, коммунальные услуги, приобретение основных средств, услуги связи, охраны, ТО тревожной кнопки, ТО системы управления очередью, информационные услуги |  |
|  |  |  | Бюджет городского округа | 3154,1 | 3154,1 | 2946,9 | 93,4 % |  |  |
|  |  |  | Субсидии областного бюджета | 524,3 | 524,3 | 524,3 | 100% |  |  |

И.о.начальника отдела экономики                                                                                                               Е.В.Фешина