## Лист1
Приложение 1 к Программе
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 году
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Общая площадь жилых помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилых помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областногобюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./ кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по городскому округу город Первомайск | [6 empty] | 7763.2 | 7185.7 | 6721.1 | 299 | част | 8832950 | 3500000 | 3406000 | 602000 | 1324950 | 1396.38 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.02 | 84.98 | 15.0001
1 | ул.Юбилейная,26 | 1986 | не было | железобе-тонные панельные плиты | 5 | 4 | 3292.9 | 2987.3 | 2855.5 | 122 | част | 2000000 | 792487 | 771202 | 136311 | 300000 | 669.5009 | 3747 | 01.09.13 | 46.62 | 15.0203 | 84.9797 | 15
2 | ул.Юбилейная,5 | 1967 | не было | кирпич | 2 | 2 | 528.4 | 462 | 462 | 14 | част | 760000 | 301145 | 293055 | 51800 | 114000 | 1645.0216 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0208 | 84.9792 | 15
3 | ул.Магистральная,3 | 1967 | не было | кирпич | 2 | 2 | 480.3 | 455.5 | 384 | 29 | част | 700000 | 277371 | 269921 | 47708 | 105000 | 1536.7728 | 3747 | 01.09.13 | 46.617 | 15.02 | 84.98 | 15
4 | ул.Мира,11 | 1964 | не было | кирпич | 2 | 1 | 343.3 | 307.5 | 307.5 | 10 | част | 1100000 | 435868 | 424165 | 74967 | 165000 | 3577.2358 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0195 | 84.9805 | 15
5 | ул.Мира,5 | 1965 | не было | кирпич | 2 | 1 | 331.5 | 313.9 | 313.9 | 13 | част | 640000 | 253596 | 246787 | 43617 | 96000 | 2038.8659 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0194 | 84.9806 | 15
6 | ул.Социалистическая,14 | 1961 | не было | кирпич | 2 | 1 | 328.8 | 304.1 | 304.1 | 13 | част | 620000 | 245671 | 239073 | 42255 | 93000 | 2038.803 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0198 | 84.9802 | 15
7 | ул.Коммунистическая,1а | 1974 | не было | кирпич | 2 | 3 | 918 | 890.7 | 756.9 | 38 | част | 990000 | 392281 | 381747 | 67471 | 148500 | 1111.4853 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0197 | 84.9803 | 15
8 | ул.Лесная,33 | 1968 | не было | кирпич | 2 | 1 | 315.4 | 300.4 | 230.4 | 19 | част | 610000 | 241708 | 235217 | 41575 | 91500 | 2030.6258 | 3747 | 01.09.13 | 46.6168 | 15.0203 | 84.9797 | 15
9 | ул.Лесная,35 | 1967 | не было | кирпич | 2 | 1 | 319.2 | 304.2 | 304.2 | 8 | част | 610000 | 241708 | 235217 | 41575 | 91500 | 2005.2597 | 3747 | 01.09.13 | 46.6168 | 15.0203 | 84.9797 | 15
10 | ул.Медгородок,2 | 1982 | не было | кирпич | 2 | 3 | 905.4 | 860.1 | 802.6 | 33 | част | 802950 | 318165 | 309616 | 54721 | 120450 | 933.5542 | 3747 | 01.09.13 | 46.6176 | 15.0193 | 84.9807 | 15.0009
[22 empty] | 53.38% | 46.62

## Лист3
Приложение 1 к постановлению администрации городского округа г.Первомайск Нижегородской областии от №
Приложение 1 к Программе
Перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Общая площадь жилых помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади жилых помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе:
[13 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областногобюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./ кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по городскому округу город Первомайск | [6 empty] | 6857.8 | 6325.6 | 5975.1 | 266 | част | 8832950 | 3500000 | 3406000 | 602000 | 1324950 | 1396.38 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.02 | 84.98 | 15.0001 | 308482
1 | ул.Юбилейная,26 | 1986 | не было | железобе-тонные панельные плиты | 5 | 4 | 3292.9 | 2987.3 | 2855.5 | 122 | част | 2450000 | 970794 | 944722 | 166976 | 367508 | 820.14 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0199 | 84.9801 | 15.0003
2 | ул.Юбилейная,5 | 1967 | не было | кирпич | 2 | 2 | 528.4 | 462 | 462 | 14 | част | 980000 | 388318 | 377890 | 66791 | 147001 | 2121.21 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.02 | 84.98 | 15.0001 |  | #NAME?
3 | ул.Магистральная,3 | 1967 | не было | кирпич | 2 | 2 | 480.3 | 455.5 | 384 | 29 | част | 800000 | 316995 | 308482 | 54523 | 120000 | 1756.3117 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0199 | 84.9801 | 15
4 | ул.Мира,11 | 1964 | не было | кирпич | 2 | 1 | 343.3 | 307.5 | 307.5 | 10 | част | 670000 | 265483 | 258353 | 45663 | 100501 | 2178.8618 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0199 | 84.9801 | 15.0001
5 | ул.Мира,5 | 1965 | не было | кирпич | 2 | 1 | 331.5 | 313.9 | 313.9 | 13 | част | 932950 | 369675 | 359748 | 63584 | 139943 | 2972.1249 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0199 | 84.9801 | 15.0001
6 | ул.Социалистическая,14 | 1961 | не было | кирпич | 2 | 1 | 328.8 | 304.1 | 304.1 | 13 | част | 570000 | 225859 | 219793 | 38847 | 85501 | 1874.3834 | 3747 | 01.09.13 | 46.617 | 15.0197 | 84.9803 | 15.0002
7 | ул.Коммунистическая,1а | 1974 | не было | кирпич | 2 | 3 | 918 | 890.7 | 813.5 | 38 | част | 1100000 | 435871 | 424162 | 74969 | 165998 | 1234.9837 | 3747 | 01.09.13 | 46.667 | 15.0199 | 84.9801 | 15.0907
8 | ул.Лесная,33 | 1974 | не было | кирпич | 2 | 1 | 315.4 | 300.4 | 230.4 | 19 | част | 670000 | 265483 | 258354 | 45663 | 100500 | 2230.3595 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0199 | 84.9801 | 15
9 | ул.Лесная,35 | 1967 | не было | кирпич | 2 | 1 | 319.2 | 304.2 | 304.2 | 8 | част | 660000 | 261522 | 254496 | 44984 | 98998 | 2169.6252 | 3747 | 01.09.13 | 46.6169 | 15.0207 | 84.9793 | 14.9997
[22 empty] | 85% | 15%
[22 empty] | 53.38% | 46.62