**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование мероприятия | | | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения  (год) | | Исполнители мероприятий | | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета (руб.) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| Цель муниципальной программы - развитие и совершенствование факторных условий для улучшения инвестиционного климата в городском округе город Первомайск Нижегородской области, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое развитие территории, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения | | | | | | | | | **921300,00** | **100000,00** | **1789900,00** | **279400,00** | **389400,00** | **177098,00** | **339500,00** | **2129500,00** | **129500,00** | **625598,00** |
| Задача 1 Программы  Создание условий для привлечения инвестиций в экономику городского округа город Первомайск Нижегородской области | | | | | | | | | 4300,00 | 100000,00 | 846900,00 | 244400,00 | 194900,00 | 70000,00 | 210000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 3670500,00 |
| 1.1 | Оказание консультационной поддержки потенциальным инвесторам | | | прочие расходы | 2015-2020 | | отдел архитектуры, капитального строительства и муниципального имущества администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области (далее-отдел архитектуры) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| 1.2 | Создание и обеспечение устойчивой последовательной системы предоставления полной, прозрачной, актуальной и постоянно обновляемой информации для инвесторов о возможностях и условиях инвестирования | | | прочие расходы | 2015-2020 | | отделархитектуры | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 1.3 | Подготовка информационно-аналитических материалов по геологии и недропользованию | | | Прочие расходы | 2015-2020 | | отдел архитектуры,  ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» | | 4300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 4300,00 |
| 1.4 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Первомайск Нижегородской области | | | Прочие расходы | 2016-2020 | | отделархитектуры,  проектная организация | | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210000,00 | 0,0 | 0.0 | 310000,00 |
| 1.5 | Подготовка карт-планов границ населенных пунктов городского округа город Первомайск Нижегородской области | | | Прочие расходы | 2017-2020 | | отделархитектуры,  проектная организация | | 0,00 | 0,00 | 650900,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,0 | 0.0 | 720900,00 |
| 1.6 | Внесение изменений в Генеральный план городского округа город Первомайск Нижегородской области | | | Прочие расходы | 2017-2020 | | отделархитектуры,  проектная организация | | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 50000,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,0 | 0.0 | 150000,00 |
| 1.7 | Подготовка текстового и графического описания местоположения границ территориальных зон, перечня координат характерных точек границ таких зон населенных пунктов городского округа город Первомайск | | |  |  | |  | |  |  | 96000,00 | 98900,00 | 194900,00 | 0,00 | 0,00 | 2000000,0 | 0.0 | 2389800,00 |
| 1.8 | Выполнение подготовительной работы для текстового и графического описания местоположения границ территориальных зон, перечня координат характерных точек границ таких зон. | | | Прочие расходы | 2018-2020 | | отделархитектуры,  проектная организация | |  |  |  | 95500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 95500,00 |
| Задача 2 Программы  Подготовка документации по планировке территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области | | | | | | | | | 70000,00 | 0,00 | 644500,00 | 30000,00 | 194500,00 | 107098,00 | 129500,00 | 129500,00 | 129500,00 | 1434598,00 |
| 2.1 | Подготовка проектов планировки и (или) межевания территорий городского округа город Первомайск Нижегородской области | | | прочие расходы | 2015-2020 | | | Отдел архитектуры,  проектная организация | 70000,00 | 0,00 | 644500,00 | 30000,00 | 194500,00 | 45000,00 | 129500,00 | 129500,00 | 129500,00 | 1372500,00 |
| 2.2 | Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности | | | Прочие расходы | 2020 | | | Отдел архитектуры,  проектная организация |  |  |  |  |  | 62098,00 | 0,0 | 0,0 |  | 62098,00 |
| Задача 3 Программы  Учет вводимых в эксплуатацию объектов капитального строительства на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области | | | | | | | | | 847000,00 | 0 | 298500,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150500,00 |
| 3.1. | | Проведение технической инвентаризации построенных индивидуальных жилых домов на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области | прочие расходы | | | 2015-2020 | | отдел архитектуры,  организация по проведению инвентаризации | 847000,00 | 0 | 298500,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150500,00 |

».