

**Администрация городского округа город Первомайск**

**Нижегородской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№

**О внесении изменений в муниципальную адресную программу**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области**

**на 2019 -2025 годы», утвержденную постановлением администрации**

**городского округа город Первомайск Нижегородской области**

**от 30.04.2019 № 642**

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством администрация городского округа город Первомайск Нижегородской области **постановляет**:

1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Первомайск Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области от 30.04.2019 № 642 (в ред. от 08.10.2019 № 1163, от 23.12.2019 № 1490) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники  финансирования  Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 739 285 707,20 руб., в том числе в разрезе источников финансирования:  средства Фонда ЖКХ – 704 989 014,00 руб.;  средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 27 296 557,00 руб.;  средства бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области – 7 000 136,20 руб., в т. ч.:  - обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 6 824 136,20 руб.  - определение технического состояния жилых домов – 51 000,00 руб.  - определение стоимости изымаемых у собственников жилых помещений – 125 000,00 руб. | | | |
| 1. Финансирование 1 этапа мероприятий Программы | | | |
|  | Всего, руб. | В т.ч. по годам | |
| 2019 год | 2020 год |
| Общий объем финансирования 1 этапа мероприятий Программы,  в т.ч. за счёт средств: | 67 532 067,20 | 51 000,00 | 67 481 067,20 |
| Фонда ЖКХ | 64 338 861,00 | - | 64 338 861,00 |
| областного бюджета | 2 413 766,00 | - | 2 413 766,00 |
| бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области,  в т.ч. | 779 440,20 | 51 000,00 | 728 440,2 |
| обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 603 440,20 | - | 603 440,20 |
| определение технического состояния жилых домов | 51 000,00 | 51 000,00 | - |
| Определение стоимости изымаемых у собственников жилых помещений | 125 000,00 | - | 125 000,00 |
| 2. Финансирование 2 этапа мероприятий Программы | | | |
|  | Всего, руб. | В т.ч. по годам | |
| 2020 год | 2021 год |
| Общий объем финансирования 2 этапа мероприятий Программы,  в т.ч. за счёт средств: | - | - | - |
| Фонда ЖКХ | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | - |
| 3. Финансирование 3 этапа мероприятий Программы | | | |
|  | Всего, руб. | В т.ч. по годам | |
| 2021 год | 2022 год |
| Общий объем финансирования 3 этапа мероприятий Программы,  в т.ч. за счёт средств: | - | - | - |
| Фонда ЖКХ | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | - |
| 4. Финансирование 4 этапа мероприятий Программы | | | |
|  | Всего, руб. | В т.ч. по годам | |
| 2022 год | 2023 год |
| Общий объем финансирования 4 этапа мероприятий Программы,  в т.ч. за счёт средств: | 213 133 120,80 | 213 133 120,80 | - |
| Фонда ЖКХ | 201 474 254,00 | 201 474 254,00 | - |
| областного бюджета | 9 327 095,00 | 9 327 095,00 | - |
| бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области | 2 331 771,80 | 2 331 771,80 | - |
| 5.Финансирование 5 этапа мероприятий Программы | | | |
|  | Всего, руб. | В т.ч. по годам | |
| 2023 год | 2024 год |
| Общий объем финансирования 5 этапа мероприятий Программы,  в т.ч. за счёт средств: | 458 620 519,20 | 458 620 519,20 | - |
| Фонда ЖКХ | 439 175 899,00 | 439 175 899,00 | - |
| областного бюджета | 15 555 696,00 | 15 555 696,00 | - |
| бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области | 3 888 924,20 | 3 888 924,20 | - |
| 1. Финансирование 6 этапа мероприятий Программы | | | |
|  | Всего, руб. | В т.ч. по годам | |
| 2024 год | 2025 год |
| Общий объем финансирования 6 этапа мероприятий Программы,  в т.ч. за счёт средств: | - | - | - |
| Фонда ЖКХ | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - |
| бюджета городского округа город Первомайск Нижегородской области | - | - | - |

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению правового и информационного обеспечения администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Районный вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.1maysk.ru.

И.о. главы администрации Е.Н.Логинова

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к постановлению администрации

городского округа город Первомайск

Нижегородской области

№

**«ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

к Программе

**План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв.м | кв.м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 17 587,80 | 281,4 | 281,4 | 11 825 553,60 | 0,00 | 0,00 | 17 306,40 | 17 306,40 | 727 284 153,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 306,40 | 727 284 153,60 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019 года | 1 602,80 | 281,4 | 281,4 | 11 825 553,60 | 0,00 | 0,00 | 1321,40 | 1321,40 | 55 530 513,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1321,40 | 55 530 513,60 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 5 071,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071,70 | 5 071,70 | 213 133 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 071,70 | 213 133 120,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 10 913,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913,30 | 10 913,3 | 458 620 519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 913,30 | 458 620 519,20 | 0,00 | 0,00 |

».